## Slide 1
Gli elementi della Pianificazione
Un buon piano messo in pratica oggi è decisamente meglio di uno perfetto la prossima settimana. George Smith Patton

## Slide 2: Contenuti
1. Fasi della pianificazione
2. I diversi aspetti nella pianificazione
3. Doc DDPS

## Slide 3: Le fasi della pianificazione
1. Entusiasmo
2. Confusione
3. Disillusione
4. Frustrazione
5. Panico
6. Fuga dei responsabili
7. Ricerca dei colpevoli
8. Punizione degli innocenti
9. Plauso ai non partecipanti
10. Promozioni degli oppositori
11. Distruzione delle prove
12. Insabbiamento di quanto rimane
1. Definizione del progetto
2. Pianificazione di dettaglio
3. Implementazione
4. Valutazione dei risultati
5. Chiusura e ringraziamenti

## Slide 4: Planning: questo puzzle
Calendario del corso e della stagione
Obiettivi del corso
Attività stagionale federativo e scadenziario SAT
PIazza di lavoro
Risorse umane
(monitori e aiuti)
CGT
Budget
Non reinventare tutto da capo ogni volta, sfruttare quello che esiste e migliorarlo di anno in anno

## Slide 5: Documentazione DDPS - 1
Promemoria 27.031: Checklist su come organizzare un Corso GT
Da dei buoni spunti, ma parte da una base teorica surreale
Guida 27.036: Supporto e guida dell’organizzazione di un corso
Versione solo PDF, da qualche spunto, purtroppo poco utilizzabile
Lezioni Modello 27.037: Raccolta di lezioni modello
Buona come ispirazione ma poco applicabile
Troppo basata sulle tempistiche da SR: 9h di lezione prima di tirare un colpo
Manuale AFS
Spiegazione del AFS per il Capo GT e non solo
Obsoleto e un pò arzigogolato

## Slide 6: Documentazione DDPS - 2
Regolamento 27.219: Manualetto tecnico
 Valida base per i partecipanti e i monitori, va però sfruttato attivamente
Schema 10.095: Piano/Checklist per preparare le lezioni
Utilizzabile, anche se è in pdf
 Fogli di stand
 Domande dei test
 Foglio risposta test
 Griglia di correzione del test
 Schema di correzione Fass90
 Sciablone con immagine di mira
 Poster

## Slide 7: Pianificare usando il picasso
Provare:
Pianificare in modo indicativo il proprio Corso GT.
Inserire i blocchi principali: Teoria, Tiro, SP, Pause/pranzi, …


## Slide 8
Grazie Mille
Domande ?

## Slide 9: Scadenziario
Termini personalizzati per ogni attività
Checklist di controllo e pendenze
Referenza: Regl. 27.125.01i

## Slide 10: Attività GT
Giornata Cantonale GT
Campionato a gruppi (1 gr = 4 GT)
Campionato di sezione (Tutti i GT)
Campionato individuale
Campionato gruppi GT
Finale Campionato TI gruppi (1 gr = 4 GT)
Finale CH gruppi (1 gr = 4 GT)
Legenda:
 Selezione
 Somma dei risultati
Corso GT
Programma Obbligatorio
Tiro Principale
Tiro di Concorso
Tiro Federale in Campagna
Concorso Juniori+Veterani
Selezione individuale
Finale CH
Premio FST
(1% parecipanti)
Trofeo FTST
Concorsi federativi
Concorso intersocietario gr GT
Concorso TI di sezione 300m
Tiro in Campagna al M.te Ceneri
Tiro Storico del Gottardo

## Slide 11: Premi per i GT
Gara / Concorso | Premio | Punteggi a seconda del Corso |  |  |  |  |  | P.ti
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MAX
Corso GT | Coltellino JS/GT Special Edition | quattro (4) Corsi conclusi con successo |  |  |  |  |  | --
Tiro di Concorso | Distinzione | 75 | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 100
Gara / Concorso | Premio | U17 |  |  | U21 |  |  | P.Ti MAX
Programma Obbligatorio | Menzione | 63 |  |  | 64 |  |  | 85
Tiro Federale in Campagna | Menzione | 52 |  |  | 53 |  |  | 72
 | Distinzione | 54 |  |  | 55 |  |  | 
Altri tiri | Distinzione | 81 |  |  | 82 |  |  | 100

## Slide 12: Il macro obiettivo
Ovvero dove voglio andare e cosa voglio ottenere con il mio corso …
GT
Massima resa economica del corso
Ricerca del campione TI/CH
Fare il corso con il minimo impegno
Formare dei possibili futuri funzionari
Formare dei possibili nuovi soci
... al neofita sono richieste molte risorse economiche.
... chi non è il top lascia.
... bello sparare, ma per aiutare poche figure.
... tanto impegno e molte frustrazioni.
... al neofita sono richiesti impegno e capacità autodidatte.
Ogni medaglia ha il suo rovescio.

## Slide 13: Struttura della stagione
Corso Speranze GT
Lezioni come da proprio calendario (Mag-Ott)
Nessun numero minimo di partecipanti o presenza alle lezioni o durata di queste Tip.: una lezione di ca. 2-3h per settimana + gare GT
Nessun programma o foglio di stand (a parte i concorsi) Tip.: lavorare con quaderno GS
Si può chiedere ai partecipanti un contributo ai costi (tassa + mun)
Materiale in prestito gratuito
Corso GT
Teoria + 4/5 giornate (seconda del corso) + T. Conc + TO + TFC (Feb-Apr)
Per il Corso GT almeno 5 partecipanti, almeno 2 con l'autorizzazione dell'UFT
Tenuta dei fogli di stand del Corso GT come da regolamento per il resto nessuna normative
Il corso deve essere gratuito
Materiale in prestito gratuito
Attenzione: ciò che non costa non ha valore e se costa poco vale anche poco: date un valore al vostro impegno !

## Slide 14: Pianificazione dell’attività
1. Macrociclo: stagione
KEEP
I T
SIMPLE &
STUPID
3. Microciclo: singola giornata
semplicità e organizzazione efficace
2. Mesociclo: Corso

## Slide 15: Macrociclo: pianificazione annuale
Risoluzione temporale 1 settimana
Durata della stagione più un mese prima e dopo
Visione di tutti gli eventi: tiri amichevoli, gare, allenamenti, ferie, …
Impegno: ca. 2h la prima volta, poi ca. 20 min ogni anno

## Slide 16: Mesociclo 1: pianificazione del CGT
Risoluzione temporale 30/60 minuti
Durata del corso
Visione d’insieme di tutte le attività dei singoli attori
Pianificazione delle risorse e della logistica
Impegno: ca. 4h la prima volta, poi ca. 20 min ogni anno

## Slide 17: Mesociclo 2: pianificazione del CS
Pianificazione con l’aiuto del quaderno d’allenamento GS

## Slide 18: Microciclo: pianificazione di dettaglio
Pianificazione di dettaglio di ogni singola attività con compiti e responsabilità
Pianificazione e allocazione delle risorse
Piani delle lezioni: risoluzione temporale 5/10 minuti, dettaglio delle singole lezioni
Pianificazione giornaliera: risoluzione temporale secondo orario e durata della giornata
Impegno: ca. 6h la prima volta, poi ca. 20 min ogni anno
Pianificazione con l’aiuto del Picasso

## Slide 19: Esempio di piano giornaliero

## Slide 20: Stima del numero di funzionari
Annunciati al 1° Corso
Annunciati al 2°-6° Corso
75%
90%
# 1
# …
Log
# 2
Classe
9-12 GT di tutti i corsi
1-2 monitori/aiuti
1 capo classe (cCGT o MF)
Direzione
Capo Corso
Stv
Mun, Mat, Log
Direzione: 2 Monitori di base e 1-2 aiuti
Classe: 1 monitore e 1-2 aiuti ogni 13 GT annunciati o frazione
Team di lavoro

## Slide 21
Capo Corso
Referente in comitato
RECCOMEND
AGREE
PERFORM
I NPUT
DECIDE
Capo Classe 1
Aiuto A (stv.)
8-12 GT
Aiuto B
Capo Classe …
Aiuto A (stv.)
8-12 GT
Aiuto B
Mun Chef
Mat Chef
Stv. Capo Corso
Log Chef
Tips.: coinvolgere tutti i GT facendo classi con tutti e sei i corsi
chiara definizione di competenze e compiti
Organigramma del corso

## Slide 22: Equipaggiamento
1 Telo di scarto ogni 2-3 GT
1 tavolo ogni 4-6 GT
1 scatola con grasso, pezzette e stracci
1 specchietto (opzionale)
1 coltellino + schemi di correzione
1 schemi di mira
Set fogli di stand
Fucili, cuffie e SP per i GT
Penne a biro
Grasso, pezzette e stracci di riserva
Pezzi di ricambio per astuccio pulizia
Specchietti, coltellini, schemi di correzione
PC e Beamer
Documentazione
Pamir di riserva
Materiale di cancelleria
Direzione
Classe

## Slide 23: Strutture
1-2 bersagli definiti
1 zona SP assegnata
1 zona lavoro (opzionale)
Sala teoria
Sala rapporto e ufficio
Buvette e cantina
Mun & Mat Mag
 Tenere conto delle varianti Bello/Brutto
Direzione
Classe

## Slide 24: Budget – 1/3
Entrate
Organizzazione Corso GT
Indennità GT (CHF+MUN)
Indennità TO/TFC (CHF+MUN)
Sponsor istituzionali
Sponsor privati
Attività eseguite dai GT
ev. Tassa Corso Speranze
Uscite
Mun tirata
Licenze
Tasse FTST/FST su TO/TFC
Partecipazione GCant GT
Partecipazione Conc Sez FTST
Partecipazione JU+VE
Marketing
Concorso intersocietario gr GT
Tiri di società
Tiri cantonali e federali
Tiri storici
…

## Slide 25: Budget – 2/3
Entrate
Uscite
Corso GT: 40.--
GT 1+2: 56.-- + 90 GP90
GT 3+4: 60.-- + 102 GP 90
GT 5+6: 64.-- + 130 GP 90
TO: 20.50 + 20 GP90
TFC: 10.-- + 18 GP90
GP90: --.35
Licenza: 12.– (opzionale)
GCant GT - Ind: 10.– + 18 GP90
GCant GT - gr: 20.–/gr + 4x 26 GP90 /gr
Conc Sez FTST: 10.– + 20 GP90
JU+VE: 25 GP90
TO: 2.--
Tasse FTST/FST 20.00
Conc Sez FTST (10x) 170.00
JU+VE (10x) 87.50
GCant GT (8x) 243.20
GCant GT pranzi e trasporti 190.00
TOTALE per 10 GT 710.70
TOTALE per 10 GT 933.-- (5x CGT 1-2, 3x CGT 3-4, 2x CGT 5-6)

## Slide 26: Budget – 3/3
Partecipazione a un evento
Iscrizioni (GT e monitori)
Trasporti (indennità ?)
Monitori presenti (indennità ?)
Vitto
Alloggio
ev. altre attività
Definire
Cosa è a carico dei GT
Cosa è a carico dei monitori
Cosa è a carico degli accompagnatori
Entrate
Istituzioni
Privati
Società
Soci
 Una volta noti i costi si può provare a cercare un supporto economico (comuni, aziende, privati, …)